## Tuần 1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KIỂM THỬ - TUẦN 1 (30/09 - 06/10/2026)
Dự án: Green Shop E-Commerce ¦ Giai đoạn: Phân tích tài liệu SRS & Thiết lập môi trường
STT | Họ và tên | Phân hệ phụ trách
1 | Trần Anh Tiên | Accounts & Auth
2 | Đỗ Văn Huy | Products & Search
3 | Lê Bá Hoài Phong | Shopping Cart
4 | Trần Đình Đức | Orders & Payment
5 | Nguyễn Mai Phúc Ân | Admin Catalog & Media
6 | Nguyễn Lê Minh Quân | Admin Orders & Analytics

## Tuần 2
BÁO CÁO THỰC THI KIỂM THỬ VÀ QUẢN LÝ LỖI - TUẦN 2 (07/10 - 13/10/2026)
Dự án: Green Shop ¦ Đợt kiểm thử: Round 2 (Postman Collection Runner & Jira Scrum)
I. KẾT QUẢ CHẠY KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TRÊN POSTMAN (ROUND 2):
STT | Phân hệ | Mã Test Case | API Endpoint | Phương thức | Mô tả ca kiểm thử | Kết quả mong đợi | Trạng thái
1 | Accounts | KT-TK-01 | /api/auth/register | POST | Đăng ký tài khoản người dùng mới | Status 201 Created | PASS
2 | Accounts | KT-TK-02 | /api/auth/login | POST | Đăng nhập với email và mật khẩu đúng | Status 200 OK, sinh token | PASS
3 | Accounts | KT-TK-03 | /api/users/profile | GET | Xem thông tin tài khoản với token | Status 200 OK | PASS
4 | Accounts | KT-TK-04 | /api/auth/login | POST | Negative: Đăng nhập sai mật khẩu | Status 401 Unauthorized | PASS
5 | Accounts | KT-TK-05 | /accounts/google/login/ | POST | Xác thực đăng nhập tài khoản Google | Status 200/302 thành công | PASS
6 | Products & Search | TC-PS-001 | /products/ | GET | Lấy danh sách tất cả sản phẩm | Status 200 OK | PASS
7 | Products & Search | TC-PS-002 | /products/ | GET | Thời gian tải trang danh sách sản phẩm | Thời gian phản hồi < 500ms (đạt 6ms) | PASS
8 | Products & Search | TC-PS-003 | /products/ | GET | Kiểm tra giao diện có đúng tiêu đề | Trang chứa chữ 'Tất cả sản phẩm' | PASS
9 | Products & Search | TC-PS-004 | /products/search-suggestions/ | GET | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa 'cây' | Status 200 OK | PASS
10 | Products & Search | TC-PS-005 | /products/search-suggestions/ | GET | Tốc độ tìm kiếm gợi ý | Thời gian phản hồi < 500ms (đạt 6ms) | PASS
11 | Products & Search | TC-PS-006 | /products/search-suggestions/ | GET | Kiểm tra định dạng dữ liệu trả về | Dữ liệu JSON chứa 'Cây Sen Đá Mini' | PASS
12 | Products & Search | TC-PS-007 | /products/1/ | GET | Xem chi tiết sản phẩm hợp lệ theo ID | Status 200 OK | PASS
13 | Products & Search | TC-PS-008 | /products/1/ | GET | Thời gian tải chi tiết sản phẩm | Thời gian phản hồi < 500ms (đạt 4ms) | PASS
14 | Products & Search | TC-PS-009 | /products/1/ | GET | Kiểm tra thông tin chi tiết sản phẩm | Trang hiển thị đúng tên 'Cây Sen Đá Mini' | PASS
15 | Products & Search | TC-PS-010 | /products/999999/ | GET | Negative: Xem sản phẩm ID không tồn tại | Bắt đúng mã lỗi 404 Not Found | PASS
16 | Shopping Cart | KT-GH-01 | /cart/add/1/ | POST | Thêm sản phẩm có sẵn vào giỏ hàng | Status 200/302 thành công | PASS
17 | Shopping Cart | KT-GH-02 | /cart/ | GET | Xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng | Status 200 OK | PASS
18 | Shopping Cart | KT-GH-03 | /cart/increase/1/ | POST | Tăng số lượng sản phẩm trong giỏ | Cập nhật số lượng tăng lên 2 | PASS
19 | Shopping Cart | KT-GH-04 | /cart/remove/1/ | POST | Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | Giỏ hàng rỗng thành công | PASS
20 | Orders & Payment | KT-DH-01 | /orders/checkout/ | POST | Tạo đơn hàng mới từ giỏ hàng hiện tại | Status 201 Created | PASS
21 | Orders & Payment | KT-DH-02 | /orders/success/<id>/ | GET | Xem chi tiết thông tin đơn hàng | Status 200 OK | PASS
22 | Orders & Payment | KT-DH-03 | /orders/1/pay/ | POST | Xác nhận thanh toán đơn hàng | Status 200 OK, đơn chuyển sang PAID | PASS
23 | Orders & Payment | KT-DH-04 | /orders/9999/ | GET | Negative: Xem đơn hàng không tồn tại | Bắt đúng mã lỗi 404 Not Found | PASS
24 | Admin Catalog | KT-AD-01 | /admin/products/add/ | POST | Admin tạo mới sản phẩm lên danh mục | Status 201/302, lưu vào database | PASS
25 | Admin Catalog | KT-AD-02 | /admin/products/1/change/ | POST | Admin cập nhật giá sản phẩm | Status 200/302 thành công | PASS
26 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-001 | /admin-panel/orders/ | GET | Admin xem toàn bộ danh sách đơn hàng | Status 200 OK | PASS
27 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-002 | /admin-panel/orders/?keyword=Tran+Thi+B | GET | Admin tìm đơn hàng theo tên khách hàng | Chỉ hiển thị đơn của khách khớp tên | PASS
28 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-006 | /admin-panel/orders/?status=pending | GET | Admin lọc đơn hàng theo trạng thái Chờ xử lý | Chỉ hiển thị đơn có trạng thái đã chọn | PASS
29 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-009 | /admin-panel/orders/1/ | GET | Admin xem chi tiết đơn hàng tồn tại (đã fix lỗi TemplateDoesNotExist) | Status 200 OK | PASS
30 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-010 | /admin-panel/orders/999999/ | GET | Negative: Admin xem đơn hàng không tồn tại | Bắt đúng mã lỗi 404 Not Found | PASS
31 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-011 | /admin-panel/orders/1/status/ | POST | Admin cập nhật trạng thái đơn hàng | Status 302, trạng thái mới được lưu | PASS
32 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-003 | /admin-panel/orders/?keyword=0912345678 | GET | Admin tìm đơn hàng theo số điện thoại khách hàng | Chỉ hiển thị đơn có số điện thoại khớp | PASS
33 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-004 | /admin-panel/orders/?keyword=2 | GET | Admin tìm đơn hàng theo mã đơn (đã fix lỗi lọc mã đơn) | Hiển thị đúng duy nhất đơn hàng #2 | PASS
34 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-005 | /admin-panel/orders/?keyword=999999 | GET | Negative: Admin tìm kiếm mã đơn không tồn tại | Không lỗi máy chủ, hiển thị 'Chưa có đơn hàng nào.' | PASS
35 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-007 | /admin-panel/orders/?payment_method=qr | GET | Admin lọc đơn hàng theo phương thức thanh toán QR | Chỉ hiển thị đơn dùng phương thức QR | PASS
36 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-008 | /admin-panel/orders/?keyword=Tran+Thi+B&status=paid&payment_method=qr | GET | Admin kết hợp đồng thời bộ lọc và từ khóa tìm kiếm | Chỉ hiển thị đơn thỏa mãn cả 3 điều kiện | PASS
37 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-012 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Admin mở trang thống kê tổng quan (Dashboard KPI) | Status 200 OK, hiển thị đủ số liệu thống kê | PASS
38 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-013 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Đối chiếu tổng số đơn hàng và cơ cấu trạng thái đơn | Khớp chính xác với dữ liệu tại danh sách đơn hàng | PASS
39 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-014 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Đối chiếu tổng doanh thu thực tế (paid, confirmed, shipping, completed) | Chỉ cộng doanh thu đơn hợp lệ, không cộng đơn hủy/chờ | PASS
40 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-015 | /admin-panel/orders/ | GET | Negative: Truy cập trang quản trị khi chưa đăng nhập | Status 302 Redirect về /accounts/login/ | PASS
II. DANH SÁCH LỖI THEO DÕI TRÊN JIRA (ROUND 2):
STT | Mã Jira Key | Tiêu đề lỗi (Summary) | Phân hệ | Người báo (Reporter) | Người sửa (Assignee) | Trạng thái
1 | SCRUM-10 | Lỗi DoesNotExist do thiếu cấu hình Google OAuth | Accounts | Nguyễn Lê Minh Quân | Nguyễn Lê Minh Quân | Đã giải quyết
2 | SCRUM-11 | Quên mật khẩu không gửi email xác thực | Accounts | Trần Anh Tiên | Lê Bá Hoài Phong | Đã giải quyết
3 | SCRUM-12 | Tìm kiếm theo mã đơn hàng không lọc đúng kết quả | Admin Orders & Analytics | Nguyễn Lê Minh Quân | Đỗ Văn Huy | Đã giải quyết
4 | SCRUM-13 | Mở chi tiết đơn hàng phát sinh lỗi TemplateDoesNotExist (admin_panel/order_detail.html) | Admin Orders & Analytics | Nguyễn Lê Minh Quân | Trần Đình Đức | Đã giải quyết
5 | SCRUM-15 | API danh sách sản phẩm bị lỗi 404 khi gọi endpoint /products/api/ | Products & Search | Đỗ Văn Huy | Trần Đình Đức | Chờ xác nhận
6 | SCRUM-16 | Trang giới thiệu bị lỗi khi bấm vô sẽ chuyển hướng sang đăng nhập | Core/Giao diện | Trần Đình Đức | Lê Bá Hoài Phong | Đã giải quyết

## Tuần 3
BÁO CÁO THỰC THI KIỂM THỬ VÀ QUẢN LÝ LỖI - TUẦN 3 (14/10 - 20/10/2026)
Dự án: Green Shop ¦ Đợt kiểm thử: Round 3 (Sprint 2 - Postman Collection Runner & Jira Scrum)
I. KẾT QUẢ CHẠY KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TRÊN POSTMAN (ROUND 3):
STT | Phân hệ | Mã Test Case | API Endpoint | Phương thức | Mô tả ca kiểm thử | Kết quả mong đợi | Trạng thái
1 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-016 | /admin-panel/orders/?keyword=%232 | GET | Hồi quy: Admin tìm đơn hàng theo mã đơn (nhập '2' và '#2') | Cả hai cách nhập chỉ hiển thị duy nhất đơn #2 | PASS
2 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-017 | /admin-panel/orders/2/ | GET | Hồi quy: Admin mở trang chi tiết đơn hàng | Status 200 OK, không còn lỗi TemplateDoesNotExist | PASS
3 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-018 | /admin-panel/orders/?keyword=09123 | GET | Boundary: Tìm theo số điện thoại ngắn (< 6 ký tự) và đủ 6 ký tự | < 6 ký tự: danh sách rỗng; đủ 6 ký tự: tìm thấy đơn | PASS
4 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-019 | /admin-panel/orders/?status=invalid_status | GET | Negative: Truyền tham số lọc status / payment_method không hợp lệ | Status 200 OK, danh sách rỗng, không lỗi 500 | PASS
5 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-020 | /admin-panel/orders/2/status/ | POST | Admin cập nhật trạng thái trong trang chi tiết đơn | Status 302 về trang chi tiết, trạng thái mới được lưu | PASS
6 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-021 | /admin-panel/orders/2/status/ | GET/POST | Negative: Gọi cập nhật bằng GET, hoặc POST trạng thái sai | GET trả 405; giá trị sai không lỗi 500, trạng thái giữ nguyên | PASS
7 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-022 | /admin-panel/orders/ | GET | Negative: Khách hàng thường (is_staff=False) truy cập trang quản trị | Status 302 về trang chủ, không lộ dữ liệu | PASS
8 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-023 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Doanh thu biến thiên khi hủy một đơn đã thanh toán | Doanh thu giảm đúng bằng giá trị đơn hủy | PASS
9 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-024 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Đối chiếu tỷ lệ % trên thanh Cơ cấu đơn hàng | Số đơn và % khớp phép tính (sai số <= 0,5%) | PASS
10 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-025 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Đối chiếu 4 thẻ thống kê cửa hàng và bảng 6 đơn mới nhất | Khớp trang Sản phẩm; bảng tối đa 6 đơn mới nhất | PASS
11 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-026 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Kiểm tra các liên kết điều hướng nhanh từ Dashboard | Liên kết lọc đúng danh sách, số đơn khớp thẻ | PASS
12 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-027 | /contact/ | POST | Gửi biểu mẫu Liên hệ hợp lệ | Status 302 về ?contact_success=1, lưu ContactMessage | PASS
13 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-028 | /contact/ | POST | Negative: Bỏ trống trường bắt buộc / email sai định dạng | Status 200, báo lỗi dưới trường sai, không lưu | PASS
14 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-029 | /contact/ | POST | Gửi Góp ý nhanh không nhập email | Status 302 về ?feedback_success=1, lưu Feedback | PASS
15 | Admin Orders & Analytics | TC-AOA-030 | /admin/contact/contactmessage/ | GET/POST | Admin đánh dấu Đã xử lý (Liên hệ) / Đã xem (Góp ý) | Admin thấy bản ghi; is_resolved / is_reviewed được lưu | PASS
16 | Account & Auth | TC-AA-001 | /accounts/login/ | GET | Mở trang đăng nhập và lấy CSRF token. | HTTP 200; trang đăng nhập và CSRF token hiện diện. | PASS
17 | Account & Auth | TC-AA-002 | /accounts/register/ | GET | Mở trang đăng ký và lấy CSRF token. | HTTP 200; trang đăng ký và CSRF token hiện diện. | PASS
18 | Account & Auth | TC-AA-003 | /accounts/register/ | POST | Đăng ký tài khoản mới bằng thông tin hợp lệ. | HTTP 302; chuyển hướng về trang chủ sau khi tạo tài khoản. | FAIL
19 | Account & Auth | TC-AA-004 | /accounts/profile/ | GET | Mở hồ sơ ngay sau khi đăng ký thành công. | HTTP 200; hồ sơ truy cập được và hiển thị username vừa đăng ký. | FAIL
20 | Account & Auth | TC-AA-005 | /accounts/register/ | POST | Đăng ký bằng username đã tồn tại. | HTTP 200; ở lại form đăng ký, không tạo tài khoản trùng. | FAIL
21 | Account & Auth | TC-AA-006 | /accounts/register/ | POST | Đăng ký bằng email đã tồn tại. | HTTP 200; ở lại form và hiển thị lỗi email trùng. | FAIL
22 | Account & Auth | TC-AA-007 | /accounts/register/ | POST | Đăng ký khi hai mật khẩu không khớp. | HTTP 200; ở lại form đăng ký để sửa xác nhận mật khẩu. | FAIL
23 | Account & Auth | TC-AA-008 | /accounts/register/ | POST | Đăng ký bằng mật khẩu yếu. | HTTP 200; hiển thị lỗi xác thực mật khẩu, không tạo tài khoản. | FAIL
24 | Account & Auth | TC-AA-009 | /accounts/register/ | POST | Đăng ký bằng email sai định dạng. | HTTP 200; hiển thị lỗi định dạng email, không tạo tài khoản. | FAIL
25 | Account & Auth | TC-AA-010 | /accounts/register/ | POST | Gửi đăng ký không có CSRF token. | HTTP 403; yêu cầu bị từ chối do thiếu CSRF token. | PASS
26 | Account & Auth | TC-AA-011 | /accounts/login/ | POST | Đăng nhập bằng tài khoản khách hàng hợp lệ. | HTTP 302; Location là / và phiên đăng nhập được thiết lập. | PASS
27 | Account & Auth | TC-AA-012 | /accounts/profile/ | GET | Mở hồ sơ khi đã đăng nhập là khách hàng. | HTTP 200; hồ sơ hiển thị đúng username của khách hàng. | FAIL
28 | Account & Auth | TC-AA-013 | /accounts/login/ | GET | Mở trang đăng nhập khi đã có phiên đăng nhập. | HTTP 302; chuyển về trang chủ /. | PASS
29 | Account & Auth | TC-AA-014 | /accounts/login/ | POST | Đăng nhập với mật khẩu sai. | HTTP 200; vẫn ở form đăng nhập, không xác thực người dùng. | FAIL
30 | Account & Auth | TC-AA-015 | /accounts/login/ | POST | Đăng nhập với username không tồn tại. | HTTP 200; vẫn ở form đăng nhập, không xác thực người dùng. | FAIL
31 | Account & Auth | TC-AA-016 | /accounts/login/ | POST | Gửi form đăng nhập với thông tin trống. | HTTP 200; vẫn ở form đăng nhập, không tạo phiên đăng nhập. | FAIL
32 | Account & Auth | TC-AA-017 | /accounts/login/ | POST | Gửi đăng nhập không có CSRF token. | HTTP 403; yêu cầu bị từ chối do thiếu CSRF token. | PASS
33 | Account & Auth | TC-AA-018 | /accounts/profile/ | GET | Truy cập hồ sơ khi chưa đăng nhập. | HTTP 302; Location dẫn tới trang đăng nhập. | FAIL
34 | Account & Auth | TC-AA-019 | /accounts/profile/edit/ | GET | Mở form chỉnh sửa hồ sơ khi đã đăng nhập. | HTTP 200; có trường email và CSRF token trong form. | PASS
35 | Account & Auth | TC-AA-020 | /accounts/profile/edit/ | POST | Cập nhật hồ sơ bằng dữ liệu hợp lệ. | HTTP 302; chuyển hướng tới /accounts/profile/. | PASS
36 | Account & Auth | TC-AA-021 | /accounts/profile/ | GET | Kiểm tra hồ sơ sau khi cập nhật. | HTTP 200; tên mới và username khách hàng hiển thị đúng. | FAIL
37 | Account & Auth | TC-AA-022 | /accounts/profile/edit/ | POST | Cập nhật hồ sơ bằng email sai định dạng. | HTTP 200; ở lại form và hiển thị lỗi định dạng email. | PASS
38 | Account & Auth | TC-AA-023 | /accounts/password/change/ | GET | Truy cập trang đổi mật khẩu khi chưa đăng nhập. | HTTP 302; chuyển hướng tới trang đăng nhập. | PASS
39 | Account & Auth | TC-AA-024 | /accounts/password/change/ | GET | Mở form đổi mật khẩu khi đã đăng nhập. | HTTP 200; form chứa trường old_password. | PASS
40 | Account & Auth | TC-AA-025 | /accounts/password/change/ | POST | Đổi mật khẩu với mật khẩu cũ và mật khẩu mới hợp lệ. | HTTP 302; chuyển hướng tới /accounts/profile/. | FAIL
41 | Account & Auth | TC-AA-026 | /accounts/password/change/ | POST | Đổi mật khẩu với mật khẩu cũ sai. | HTTP 200; ở lại form và hiển thị lỗi old_password. | PASS
42 | Account & Auth | TC-AA-027 | /accounts/password/change/ | POST | Đổi mật khẩu khi hai lần nhập mật khẩu mới không khớp. | HTTP 200; ở lại form đổi mật khẩu, không cập nhật mật khẩu. | PASS
43 | Account & Auth | TC-AA-028 | /accounts/password/change/ | POST | Gửi yêu cầu đổi mật khẩu không có CSRF token. | HTTP 403; phản hồi nêu lỗi CSRF. | PASS
44 | Account & Auth | TC-AA-029 | /accounts/logout/ | POST | Đăng xuất khỏi phiên hiện tại. | HTTP 302; kết thúc phiên và chuyển hướng sau đăng xuất. | PASS
45 | Account & Auth | TC-AA-030 | /accounts/profile/ | GET | Truy cập hồ sơ sau khi đăng xuất. | HTTP 302; chuyển hướng tới trang đăng nhập. | PASS
46 | Account & Auth | TC-AA-031 | /accounts/logout/ | GET | Gọi endpoint đăng xuất bằng phương thức GET. | HTTP 405; endpoint từ chối phương thức GET. | PASS
47 | Account & Auth | TC-AA-032 | /admin-panel/dashboard/ | GET | Khách hàng thường truy cập dashboard quản trị. | HTTP 302 hoặc 403; không cho xem dashboard. Nếu 302, có Location. | PASS
48 | Account & Auth | TC-AA-033 | /accounts/admin-dashboard/ | GET | Khách chưa đăng nhập truy cập dashboard quản trị. | HTTP 302; chuyển hướng tới trang đăng nhập. | PASS
49 | Account & Auth | TC-AA-034 | /accounts/admin-dashboard/ | GET | Tài khoản quản trị truy cập dashboard quản trị. | HTTP 200; trang dashboard quản trị hiển thị. | FAIL
50 | Account & Auth | TC-AA-035 | /accounts/password/reset/ | GET | Mở trang yêu cầu đặt lại mật khẩu. | HTTP 200; form nhập email hiện diện. | PASS
51 | Account & Auth | TC-AA-036 | /accounts/password/reset/ | POST | Gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng email tài khoản. | HTTP 302; chuyển tới /accounts/password/reset/done/. | PASS
52 | Account & Auth | TC-AA-037 | /dev/mailbox/ | GET | Kiểm tra hộp thư phát triển sau yêu cầu đặt lại mật khẩu. | HTTP 200; email đặt lại mật khẩu của tài khoản xuất hiện. | PASS
53 | Account & Auth | TC-AA-038 | /accounts/password/reset/{{reset_uid}}/{{reset_token}}/ | GET | Mở liên kết xác nhận đặt lại mật khẩu hợp lệ. | HTTP 200 sau điều hướng; form mật khẩu mới hiện diện. | FAIL
54 | Account & Auth | TC-AA-039 | /accounts/password/reset/{{reset_uid}}/set-password/ | POST | Gửi mật khẩu mới qua form xác nhận đặt lại. | HTTP 302; Location dẫn tới /accounts/password/reset/complete/. | FAIL
55 | Account & Auth | TC-AA-040 | /accounts/password/reset/{{reset_uid}}/{{reset_token}}/ | GET | Mở lại liên kết đặt lại mật khẩu đã sử dụng. | HTTP 200; thông báo liên kết không hợp lệ hoặc hết hạn. | PASS
56 | Account & Auth | TC-AA-041 | /accounts/password/reset/complete/ | GET | Mở trang hoàn tất đặt lại mật khẩu. | HTTP 200; hiển thị thông báo mật khẩu đã được cập nhật. | PASS
57 | Account & Auth | TC-AA-042 | /accounts/login/ | POST | Đăng nhập bằng mật khẩu vừa đặt lại. | HTTP 302; Location là /. | FAIL
58 | Products & Search | TC-PS-011 | /products/?category=abc | GET | Lọc danh mục với tham số không phải số (?category=abc) | Hệ thống xử lý an toàn (trả về 200 OK hoặc danh sách rỗng), không bị crash lỗi 500 | FAIL
59 | Products & Search | TC-PS-012 | /products/api/1/ | DELETE | Khách chưa đăng nhập gọi API xóa sản phẩm | Hệ thống phải từ chối truy cập 401 Unauthorized hoặc 403 Forbidden (thực tế bị xóa mất sản phẩm mã 204) | FAIL
60 | Products & Search | TC-PS-013 | /products/api/ | POST | Khách chưa đăng nhập gọi API tạo sản phẩm mới | Hệ thống phải yêu cầu quyền Admin 401/403 (thực tế tự tạo sản phẩm thành công mã 201) | FAIL
61 | Products & Search | TC-PS-014 | /products/?q=% | GET | Tìm kiếm với ký tự đại diện SQL % | Hệ thống xử lý an toàn (escape ký tự %), không bị hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm | PASS
62 | Products & Search | TC-PS-015 | /products/?category=1 | GET | Lọc sản phẩm theo danh mục hợp lệ (Category ID=1) | Status 200 OK, thời gian phản hồi < 500ms | PASS
63 | Products & Search | TC-PS-016 | /products/?sort=price_asc | GET | Sắp xếp sản phẩm theo giá tăng dần | Status 200 OK, danh sách hiển thị đúng thứ tự giá | PASS
64 | Products & Search | TC-PS-017 | /products/?sort=price_desc | GET | Sắp xếp sản phẩm theo giá giảm dần | Status 200 OK, danh sách hiển thị đúng thứ tự giá | PASS
65 | Products & Search | TC-PS-018 | /products/?sort=name_asc | GET | Sắp xếp sản phẩm theo tên thứ tự A đến Z | Status 200 OK, phản hồi nhanh < 500ms | PASS
66 | Products & Search | TC-PS-019 | /products/search-suggestions/?q= | GET | Gợi ý tìm kiếm khi truyền tham số từ khóa rỗng | Status 200 OK, trả về mảng rỗng [] an toàn | PASS
67 | Products & Search | TC-PS-020 | /products/api/ | GET | REST API: Lấy toàn bộ danh sách sản phẩm cho bên thứ 3 | Status 200 OK, dữ liệu trả về đúng định dạng mảng JSON | PASS
II. DANH SÁCH LỖI THEO DÕI TRÊN JIRA (ROUND 3):
STT | Mã Jira Key | Tiêu đề lỗi (Summary) | Phân hệ | Người báo (Reporter) | Người sửa (Assignee) | Trạng thái
1 | SCRUM-15 | API danh sách sản phẩm bị lỗi 404 khi gọi endpoint /products/api/ | Products & Search | Đỗ Văn Huy | Trần Đình Đức | Đã giải quyết
2 | SCRUM-17 | Đăng ký tài khoản phát sinh lỗi 500 | Orders & Payment | Trần Đình Đức | Trần Anh Tiên | Đã giải quyết
3 | SCRUM-18 | Cột "Thành tiền" ở chi tiết đơn hiển thị "giá × số lượng" thay vì giá trị tính sẵn | Admin Orders & Analytics | Nguyễn Lê Minh Quân | Trần Anh Tiên | Đã giải quyết
4 | SCRUM-19 | Đăng ký tài khoản phát sinh lỗi 500 | Account & Auth | Trần Anh Tiên | Trần Đình Đức | Đã giải quyết
5 | SCRUM-20 | Lỗi ràng buộc rule sản phẩm có giá âm | Shopping Cart | Lê Bá Hoài Phong | Nguyễn Lê Minh Quân | Đã giải quyết
6 | SCRUM-21 | Menu góc phải Admin Panel có đường dẫn không hợp lệ và hiển thị tên tài khoản cố định | Account & Auth | Trần Anh Tiên | Lê Bá Hoài Phong | Đã giải quyết
7 | SCRUM-22 | Các liên kết Đổi trả, Vận chuyển và Bảo hành ở footer không điều hướng đến trang chính sách | Admin Catalog & media | Trần Anh Tiên | Nguyễn Lê Minh Quân | Đã giải quyết
8 | SCRUM-23 | Các mục Tài khoản người dùng và Cài đặt trong Admin Panel chưa điều hướng đến chức năng tương ứng | Account & Auth | Trần Anh Tiên | Nguyễn Lê Minh Quân | Đã giải quyết
9 | SCRUM-24 | Mở form thêm/sửa sản phẩm phát sinh lỗi TemplateDoesNotExist (admin_panel/product_form.html) khi gọi GET trực tiếp | Admin Catalog & Media | Nguyễn Mai Phúc Ân | Phong Lê Bá Hoài | Đang làm
10 | SCRUM-25 | [Products] Sập trang web khi truyền tham số lọc danh mục sai định dạng | Products & Search | Đỗ Văn Huy |  | Cần làm
11 | SCRUM-26 | [Products] Lỗ hổng bảo mật: Cho phép khách nặc danh xóa sản phẩm qua API | Products & Search | Đỗ Văn Huy |  | Cần làm
12 | SCRUM-27 | [Products] Lỗ hổng phân quyền: Khách chưa đăng nhập có thể tự tạo sản phẩm qua API /products/api/ | Products & Search | Đỗ Văn Huy |  | Cần làm